推廣聯合國《殘疾人權利公約》

「傷健共融，各展所長」青少年計劃

(2011-12年度計劃大綱)

為推廣聯合國《殘疾人權利公約》的精神及核心價值，勞工及福利局於2010-11年主辦「傷健共融，各展所長」青少年計劃，並由黑暗中對話籌劃。透過體驗式學習及互動的活動及遊戲，成功啟發全港過萬名青少年認識公約的精神，並學會尊重殘疾人士，理解他們的才能，支持無障礙社會，讓大家能共融生活。

為深化青少年對公約的認識及理解，我們於2011-12年繼續舉行「傷健共融，各展所長」青少年計劃，理念如下﹕

- 深化青少年對於公約的學習。除了提升對公約的關注外，新一年度的計劃注重鞏固青少年對公約的認識，先以體驗式學習經歷為青少年帶來價值觀上的轉變， 並進一步將他們的反思及學習切實帶到生活層面，由青少年構想及演繹，將想法附諸實行，以親身經歷培養同理心、尊重殘疾人士，以行動彰顯公約平等互信的訊息。

- 延續「傷健共融，各展所長」青少年計劃的成果，讓更多青少年朋友參與認識公約。透過年青人的力量及網上平台，發揮社交媒體的優點，加以宣揚公約，將公約精神傳揚至其他年青人及全港18區。

- 為殘疾人士帶來富於發揮而又能善用他們才能的工作機會，當中包括視障人士、肢體殘障人士及聽障人士，令他們能與年青人有更多接觸，互相認識及感染，共同建構無障礙社會。

「傷健共融，各展所長」青少年計劃於2011年7月至2012年3月初舉行。詳情如下﹕

| 時間 | 活動 | 參與人數／場次 |  | 內容 |  | 目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 7月至8月 | 「黑暗中對話」暑期體驗工作坊 | 2,000人 |  | ﹣ 簡介《殘疾人權利公約》 ﹣ 75分鐘「黑暗中對話」黑暗體驗旅程 ﹣ 30分鐘做分享 |  | ﹣透過體驗式學習及與視障人士的交流，建立同理心、認識公約、並尊重殘疾人士 ﹣ 著重價值觀上的轉變，從心 支持公約 |
| 2011年 9至12月 | 「傷健共融，各展所長」學校教育系列 |  |  |  |  |  |
|  | 學校活動日 | 50場 (9,000人) |  | - 簡介《殘疾人權利公約》 ﹣視障及肢體傷殘人士帶領活動日，與學生進行互動遊戲及分享 |  | - 透過直接交流及對話，理解殘疾人士的生活及能力 ﹣認識公約及無障礙概念 |
|  |  | 20場 (3,500人) |  | - 簡介《殘疾人權利公約》 - 由聽障人士以手語及互動形式與學生交流，備手語翻譯 |  |  |
|  | 「黑暗中對話」學生體驗工作坊 | 4,000人 |  | ﹣ 簡介《殘疾人權利公約》 ﹣ 75分鐘「黑暗中對話」黑暗體驗旅程 ﹣ 30分鐘做分享 |  | ﹣透過體驗式學習及與視障人士的交流，建立同理心、認識公約、並尊重殘疾人士 ﹣ 著重價值觀上的轉變，從心開始支持公約 |
| 2011年10月至2012年3月初 | 《殘疾人權利公約》大使計劃 |  |  |  |  |  |
|  | 公約大使 招募 |  | ﹣來自全港18區的青少年 ﹣參與青少年計劃的青少年 |  | - 參加者遞交300字文章，表達對公約的認識及實行公約的熱誠 | - 挑選對公約有熱誠的年青人，並加以培訓，深化學習，協力推廣殘疾人權利公約 |
|  | 公約大使培育計劃 |  | 青少年公約大使 (51位) |  | - 公約大使透過以下培訓，加深對公約的學習 - 「黑暗中對話」黑暗工作坊﹕鞏固同理心，認識殘疾人士能力 - 「公約在生活」藝術及多媒體教育工作坊﹕將所學習到的連繫至日常生活中，由學生親自演繹生活例子，令學習更深刻 - 「實踐公約在行動」工作坊﹕在導師帶領下，大使進一步認識公約實行的情況並構思自己的項目，以行動實踐公約，並在嘉年華中展示 「傷健共融，各展所長」網上互動平台﹕由大使更新網站、博客等內容，以最迎合年青人的角度及內容，宣傳公約及嘉年華 | - 深化學習，由價值精神帶到日常生活，並以行動實踐及宣傳公約 - 以網上平台加以推廣公約，迎合年青人，並建立起關心公約的青少年社群，進一步推動公約實踐 - 網上平台可加以宣傳「傷健共融，各展所長」社區嘉年華，吸引更多年青人及公眾人士參與 |
|  | 「傷健共融，各展所長」社區嘉年華 |  | 青少年公約大使、各區學生、殘疾人士、社區人士等等 |  | - 嘉年華將對外開放，由公約大使展示他們學習及實踐公約的成果 ﹣公約大使將會構思嘉年華的活動、表演及安排，以宣揚公約精神及建設無障礙社會為主題 ﹣將公約推廣至社區，包括校長、老師、家庭、其他年青人及來自18區的公眾人士 ﹣ 讓健全及殘疾朋友有機會互相認識交流，實踐公約精神，達致傷健共融 | - 公約大使展示學習成果，並加以宣揚公約，將公約推廣至更多青少年 |